## 計画
進捗率
100% | フロー、マニュアル、チェックリストの作成・RVが完了
80% | 自分の中でできていると思ったら
50% | 作成途中
区分 | 処理名 | 作成計画 | 作成計画 修正版 | 開始予定 | 開始予定 | 開始予定 | 終了予定 | 終了予定 | 終了予定 | 終了予定 | RV予定 | フロー | マニュアル | チェックリスト | 進捗 |  |  | 課題 | 請求
売上 | 売上概算計上 | ① |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-12 |  | 2024-08-23 | 2024-08-05 |  | 7/5作成開始 8/9終了 | 7/8作成開始 | 7/8作成開始 | 100% |  |  | チェックしたことがない処理のチェックリストの作成ができていない →項目名だけ記載をしている | 2024-08-28 | 請求フロー修正
| 売上概算計上（検収書等遅延） | ① |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-12 |  | 2024-08-23 | 2024-08-05 |  | 7/5作成開始 8/9終了 | 7/8作成開始 | 7/8作成開始 | 100% |  |  | 概算計上指摘箇所の修正が出来ていない →修正完了 | 2024-08-29 | 休み
| 洗替年月変更 | ① |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-12 |  | 2024-08-23 | 2024-08-05 |  | 7/10作成開始 8/9終了 | 7/25作成開始 | 8/2作成開始 | 100% |  |  | 受注残高補正の仕組みがよくわからない | 2024-08-30 | 請求チェックリスト修正、処理概要作成
| 一般仕訳の逆仕訳計上 | ① |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-12 |  | 2024-08-23 | 2024-08-05 |  | 7/10作成開始 8/9終了 | 8/2作成開始 | 8/2作成開始 | 100% |  |  | 他の人からみて一目でわかりやすいフローになっていない | 2024-09-02 | RV | 請求チェックリストの修正完了
| 一般仕訳の取消 | ① |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-12 |  | 2024-08-23 | 2024-08-05 |  | 7/10作成開始 8/9終了 | 8/2作成開始 | 8/2作成開始 | 100% |  |  | イレギュラー対応のマニュアル作成が進まない | 2024-09-03 | 指摘事項修正
| 一般仕訳計上（洗替なし） | ③ |  |  | 2024-09-04 | 2024-08-12 | 2024-07-29 |  | 2024-09-12 | 2024-08-15 |  | 9/2作成開始 | 9/2作成開始 |  |  | フロー作成する必要がなくなったため |  |  | 2024-09-04 | RV
| 一般仕訳計上（洗替あり） | ③ |  |  | 2024-09-04 | 2024-08-12 | 2024-07-29 |  | 2024-09-12 | 2024-08-15 |  | 9/2作成開始 | 9/2作成開始 |  |  |  | 次回やること
請求 | 随時請求登録 | ② |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-06 | 2024-07-22 |  | 2024-09-04 | 2024-08-09 |  | 8/13作成開始 | 8/20作成開始 | 7/23作成開始 | 100% |  | 大島さんRV |  | 2024-09-04 | 一般仕訳フロー、処理概要作成
1 | 定期請求登録 | ② | ④ | 2024-10-30 | 2024-08-13 | 2024-08-06 | 2024-07-22 | 2024-11-07 | 2024-09-04 | 2024-08-09 |  | 8/13作成開始 | 8/21作成開始 |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-05 | 一般仕訳チェックリスト、マニュアル作成
| 売上変更 | ② | ④ | 2024-10-30 | 2024-08-13 | 2024-08-06 | 2024-07-22 | 2024-11-07 | 2024-09-04 | 2024-08-09 |  | 8/13作成開始 | 8/21作成開始 |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-06 | RV
| 売上取消 | ② | ④ | 2024-10-30 | 2024-08-13 | 2024-08-06 | 2024-07-22 | 2024-11-07 | 2024-09-04 | 2024-08-09 |  | 8/13作成開始 | 8/20作成開始 |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-09 | 指摘箇所の修正
受注 | 受注計上 | ④ | ③ | 2024-10-22 | 2024-09-12 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 2024-10-29 | 2024-09-25 | 2024-08-23 |  | 9/5作成開始 | 9/6作成開始 | 8/6作成開始 | 100% |  | 大島さんRV |  | 2024-09-10 | RV
| 受注変更 | ④ | ③ | 2024-10-22 | 2024-09-12 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 2024-10-29 | 2024-09-25 | 2024-08-23 |  | 9/5作成開始 | 9/6作成開始 |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-11 | 指摘箇所の修正
| 受注取消 | ④ | ③ | 2024-10-22 | 2024-09-12 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 2024-10-29 | 2024-09-25 | 2024-08-23 |  | 9/5作成開始 | 9/6作成開始 |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-12 | RV
| 受注残高補正 | ④ | ③ | 2024-10-22 | 2024-09-12 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 2024-10-29 | 2024-09-25 | 2024-08-23 |  | 9/9作成開始 | 9/12作成開始 |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施
原価2 | WBSコード登録 | ⑤ | ② | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2024-10-07 | 2024-08-30 |  | 9/10作成開始 | 9/12作成開始 | 9/18作成開始 | 80% |  | 大島さんRV |  | 受注
| WBSコード変更 | ⑤ | ② | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2024-10-07 | 2024-08-30 |  | 9/10作成開始 |  | 10/7作成開始 | 50% |  | マニュアル作成未実施 |  | 2024-09-12 | 受注フロー、処理概要作成
| WBSコード分割 | ⑤ | ② | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2024-10-07 | 2024-08-30 |  | 9/10作成開始 |  |  | 50% |  | マニュアル、チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-17 | 受注チェックリスト修正、マニュアル作成
| WBSコード体系変更 | ⑤ | ② | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2024-10-07 | 2024-08-30 |  | 9/10作成開始 |  |  | 50% |  | マニュアル、チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-18 | RV
| WBSコード閉鎖 | ⑤ | ② | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2024-10-07 | 2024-08-30 |  | 9/10作成開始 |  |  | 50% |  | マニュアル、チェックリスト作成未実施 |  | 2024-09-19 | 指摘箇所の修正
会議体3[ | project登録 | ⑥ | ① | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-09-06 |  | 9/10作成開始 | 9/30作成開始 | 9/18作成開始 | 80% |  | 大島さんRV |  | 2024-09-20 | RV
| subproject登録 | ⑥ | ① | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-09-06 |  | 9/10作成開始 | 9/30作成開始 | 9/18作成開始 | 80% |  | 大島さんRV |  | 2024-09-24 | 指摘箇所の修正
| 会議体登録（見積承認） | ⑥ | ① | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-09-06 |  | 9/10作成開始 | 10/1作成開始 | 9/18作成開始 | 80% |  | 大島さんRV |  | 2024-09-25 | RV
| 会議体登録（契約承認） | ⑥ | ① | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-09-06 |  | 9/10作成開始 | 10/1作成開始 | 9/18作成開始 | 80% |  | 大島さんRV
| 汎用決裁 | ⑥ | ① | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-09-06 |  | 9/11作成開始 | ー |  | 50% |  | チェックリスト作成未実施 |  | 原価
[19 empty] | 2024-09-26 | 原価フロー作成、処理概要の作成
[19 empty] | 2024-09-27 | 原価マニュアル
[19 empty] | 2024-09-30 | 原価チェックリスト作成
[19 empty] | 2024-10-01 | RV
[19 empty] | 2024-10-02 | 指摘箇所の修正
[19 empty] | 2024-10-03 | RV
[19 empty] | 2024-10-04 | 指摘箇所の修正
[19 empty] | 2024-10-07 | RV
会議体
[19 empty] | 2024-10-08 | 会議体フロー作成、処理概要
[19 empty] | 2024-10-09 | 会議体マニュアルの作成
[19 empty] | 2024-10-10 | 会議体チェックリスト
[19 empty] | 2024-10-11 | RV
[19 empty] | 2024-10-15 | 指摘箇所の修正
[19 empty] | 2024-10-16 | RV
[19 empty] | 2024-10-17 | 指摘箇所の修正
[19 empty] | 2024-10-18 | RV

## 売上概算計上フロー (hidden)
マニュアル："\\10.177.108.25\rsbn6$\TT\09.transport\JR東海\02既存案件\01_ハウジング\99_共通\100_引継\大島作業ファイル\mogi_work\【GAIA】売上概算計上.xlsx"
「一般仕訳の逆仕訳計上」を選択する（「マニュアルパス貼り付け」）
A 契約書に金額が記載されている
（固定費）
B 契約書に金額が記載されていない
（変動費）
A
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
売上概算計上
A 作成
B 取消
C 変更
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
必要事項を入力
（シート名：2)売上概算計上_本体マニュアル）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
必要事項を入力
（シート名：3)売上概算計上_検収書等遅延マニュアル ）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
セルフチェック
セルフチェック
A
「一般仕訳の取消_本体」を選択する（「マニュアルパス貼り付け」）
「洗替年月変更_本体」を選択する（「マニュアルパス貼り付け」）
必要事項を入力
保存
セルフチェック
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
添付ファイルを登録
保存
セルフチェック
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
A 当月次計上分の変更
B 過年月計上分の変更
「一般仕訳の取消_本体」を選択する（「マニュアルパス貼り付け」）
取消情報を登録
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
添付ファイルを登録
保存
セルフチェック
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
完了
完了
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
完了
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
完了
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
完了
A 洗替年月以外を変更したい場合
B 洗替年月のみ変更をしたい場合
「洗替年月変更_本体」を選択する
（「マニュアルパス貼り付け」）
修正後の内容を再度新規で作成
保存
セルフチェック
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
完了
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
完了
取消情報を登録
保存
セルフチェック
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
完了
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
完了
A 洗替年月以外を変更したい場合
B 洗替年月のみ変更をしたい場合
「洗替年月変更_本体」を選択する
（「マニュアルパス貼り付け」）
取消情報を登録
保存
セルフチェック
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
完了
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
完了
A 新規で作成する場合
B 前回作成したものを複製して作成する場合
A
前回作成したチケットIDをGAIAシステムの画面入力して検索する（「マニュアルパス貼り付け」）
複製をクリック
必要事項を入力
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
添付ファイルを登録
保存
セルフチェック
入力後、第3者にチェック依頼をする
（チェックリストを使用してチェックする）
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
A 処理をした月次内での取消を行う場合
B 月次締めが終わった後に取消を行う場合
A
B
B
B
C
A
B
B
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
GAIAの検索欄で「売上概算計上_本体」と検索し、選択する
GAIAの検索欄で「売上概算計上_検収書等遅延」と検索する
GAIAの検索欄で「一般仕訳」と検索する
GAIAの検索欄で「洗替」と検索する
GAIAの検索欄で「一般仕訳」と検索する
GAIAの検索欄で「洗替」と検索する
GAIAの検索欄で「一般仕訳」と検索する
GAIAの検索欄で「洗替」と検索する
添付ファイルを登録
売上概算計上_本体/売上概算計上_検収書等遅延を選択
売上概算計上_本体/売上概算計上_検収書等遅延を選択
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
添付ファイルを登録
売上概算計上_本体/売上概算計上_検収書等遅延を選択
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
添付ファイルを登録
売上概算計上_本体/売上概算計上_検収書等遅延を選択
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
添付ファイルを登録

## 売上概算計上_フロー
A 契約書に金額が記載されている
（固定費）
B 契約書に金額が記載されていない
（変動費）
A
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
売上概算計上
A 作成
B 取消
C 変更
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
必要事項を入力
（シート名：2)売上概算計上_本体マニュアル）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
必要事項を入力
（シート名：3)売上概算計上_検収書等遅延マニュアル ）
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
セルフチェック
(シート名：5)チェックリスト」を使用してチェックする)
A
必要事項を入力
（シート名：1)一般仕訳の取消）
保存
セルフチェック
（シート名：2)チェックリスト」を使用してチェックする）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
必要事項を入力
洗替変更年月は、「当月」を入力する
（シート名：1)洗替年月変更）
A 月次締め前に変更を行う場合
B 月次締め後に変更を行う場合
完了
A 洗替年月以外を変更したい場合
B 洗替年月のみ変更をしたい場合
保存
セルフチェック
(シート名：2)チェックリスト」を使用してチェックする)
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
チェック完了後にチェック者が申請する
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
完了
保存
セルフチェック
(シート名：2)チェックリスト」を使用してチェックする)
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
チェック完了後にチェック者が申請する
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
A 洗替年月以外を変更したい場合
B 洗替年月のみ変更をしたい場合
A 新規で作成する場合
B 複製して作成する場合
（前回作成したものと同様の内容で申請したい場合）
A
前回作成したチケットIDをGAIAシステムの画面に入力して検索する
(シート名：4)複製して作成するマニュアル)
複製をクリック
必要事項を入力
A 月次締め前に取消を行う場合
⇒一般仕訳の取消を行う
B 月次締め後に取消を行う場合
⇒洗替年月を当月へ変更し、取消する
A
B
B
B
C
A
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
GAIAの検索欄で「売上概算」と検索し、「売上概算計上_本体」を選択する
GAIAの検索欄で「売上概算」と検索し、「売上概算計上_検収書等遅延」を選択する
GAIAの検索欄で「一般仕訳」と検索し、「一般仕訳の取消_本体」を選択する
GAIAの検索欄で「洗替」と検索し、「洗替年月変更_本体」を選択する
GAIAの検索欄で「一般仕訳」と検索し、「一般仕訳の取消_本体」を選択する
GAIAの検索欄で「洗替」と検索し、「洗替年月変更_本体」を選択する
GAIAの検索欄で「一般仕訳」と検索し、「一般仕訳の逆仕訳計上」を選択する
GAIAの検索欄で「洗替」と検索し、「洗替年月変更_本体」を選択する
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
(シート名：1)一般仕訳の逆仕訳計上)
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
添付ファイルを登録
前回のチケットIDとメニュー名を確認する
下記の一覧表を確認
・JTB、JRC（駅ビル）
「受注・概算・請求番号一覧」を確認
・JTT、小田急、JRCハウジング
「スミス作業一覧」を確認
必要事項を入力
洗替年月は、変更したい月を入力する
（当月以降）
(シート名：1)洗替年月変更)
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
（シート名：1)一般仕訳の取消）
保存
セルフチェック
(シート名：2)チェックリスト」を使用してチェックする)
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
取消完了後に、新規作成のフローに戻り、正しい内容で再度申請する
B
A
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
セルフチェック
(シート名：2)チェックリスト」を使用してチェックする)
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
B
A
添付ファイルを登録
完了
取消完了後に、新規作成のフローに戻り、正しい内容で再度申請する
必要事項を入力
洗替年月は、変更したい月を入力する
（当月以降）
(シート名：1)洗替年月変更)
入力後、第3者にチェック依頼をする

## 請求フロー
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
請求
A 作成
B 取消
C 修正・定期請求変更
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
必要事項を入力
※申請時に前受金設定することで自動的に前受金振替が行われる（前受金設定は必須ではない）
（シート名：2)随時請求マニュアル）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
セルフチェック
（シート名：4)チェックリストを使用してチェックする）
必要事項を入力
（シート名：1)売上取消）
保存
セルフチェック
（シート名：2)チェックリストを使用してチェックする）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
A 随時請求を行う場合
B 定期請求を行う場合
※定期請求作成期限は、月初～20日までに作成
（案件ごとの請求日を確認して作成する）
A
A
B
B
C
A
B
B
B
A
A
GAIAの検索欄で「随時請求」と検索し、「随時請求ヘッダ＿検索＿一覧表示」を選択する
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
（シート名：1)売上変更）
保存
セルフチェック
シート名：2)チェックリストを使用してチェックする
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
B
A
添付ファイルを登録
GAIAの検索欄で「定期請求」と検索し、「定期請求ヘッダ＿検索＿一覧表示」を選択する
GAIAの検索欄で「請求予実」と検索し、「請求予実＿検索・一覧表示」を選択する
取り消しをしたい請求書を検索する
→チケットID、検索欄に取消したい請求書のIDをいれて検索する
「売上取消」をクリックする
A 入金消込前に取消を行う場合
B 入金消込後に取消を行う場合
A
B
審査窓口・料金業務宛にメールにて消込取消依頼する
http://www.finance.nttdata.co.jp/02_menu/gaia_gyomubetsu_toiawase.html
宛先：STF AC料金業務（経営企画）（ryoukin01@am.nttdata.co.jp)
消込取消完了メールの確認をする
GAIAの検索欄で「売上変更」と検索し、「売上変更_本体」を選択する
決済完了
決済完了数時間後に、ナビエクスプレス上で請求書のPDFをダウンロードをする
ETRANPOTでお客様に請求書のPDFを送付する
完了
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
必要事項を入力
※申請時に前受金設定することで自動的に前受金振替が行われる
（シート名：３)定期請求マニュアル）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
セルフチェック
シート名：4)チェックリストを使用してチェックする）
B
A
決済完了
配送方法
A 郵送
B 手元印刷
C 電子請求
A
翌日にお客様に自動で
郵送する
ナビエクスプレスからお客様にメールが送信され、お客様自身で請求書のダウンロードをする
B
C
決済完了後、指定した請求日に、ナビエクスプレス上で請求書のPDFをダウンロードをする
ETRANPOTでお客様に請求書のPDFを送付する
完了
配送方法
A 郵送
B 手元印刷
C 電子請求
A
翌日にお客様に自動で
郵送する
ナビエクスプレスからお客様にメールが送信され、お客様自身で請求書のダウンロードをする
B
C
A 入金消込前に変更を行う場合
B 入金消込後に変更を行う場合
A 請求書の再発行をする場合
B 請求書の再発行を伴わない場合
※社内情報の修正（WBSコードの修正等）
C 定期請求変更を行う場合
GAIAの検索欄で「定期請求」と検索し、「定期請求ヘッダ_検索・一覧表示」を選択する
※
変更する定期請求のチケットIDを入力して検索し、選択する
右上の「変更」をクリックし、変更箇所を修正する
C
GAIAの検索欄で「請求予実」と検索し、「請求予実＿検索・一覧表示」を選択する
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
（シート名：1)売上取消）
保存
セルフチェック
（シート名：2)チェックリストを使用してチェックする）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
取消完了後に、新規作成のフローに戻り、正しい内容で再度申請する
B
A
添付ファイルを登録
取り消しをしたい請求書を検索する
→チケットID、検索欄に取消したい請求書のIDをいれて検索する
「売上取消」をクリックする
A
B
審査窓口・料金業務宛にメールにて消込取消依頼する
http://www.finance.nttdata.co.jp/02_menu/gaia_gyomubetsu_toiawase.html
宛先：STF AC料金業務（経営企画）（ryoukin01@am.nttdata.co.jp)
消込取消完了メールの確認をする
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
（シート名：1)売上変更）
保存
セルフチェック
シート名：2)チェックリストを使用してチェックする
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
B
A
添付ファイルを登録

## 受注フロー
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
受注
A 新規計上
B 変更
C 取消・受注残高補正
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
必要事項を入力
※申請時由で「受注計上」を選択する
（シート名：2)）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
セルフチェック
（シート名：4)チェックリストを使用してチェックする）
必要事項を入力
※申請時由で「受注変更」を選択する
（シート名：1）
保存
セルフチェック
（シート名：2)）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
A
B
C
B
B
A
A
GAIAの検索欄で「受注」と検索し、「受注個別決裁一覧」を選択する
添付ファイルを登録
GAIAの検索欄で「受注」と検索し、「受注個別決裁一覧」を選択する
完了
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
※申請時由で「受注取消」を選択する
（シート名：1）
保存
セルフチェック
（シート名：2)）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
B
A
添付ファイルを登録
GAIAの検索欄で「受注」と検索し、「受注個別決裁一覧」を選択する
A 取消を行う場合
B 受注残高補正を行う場合
A
B
GAIAの検索欄で「受注」と検索し、「受注情報一覧」を選択する
受注情報一覧画面から対象の受注情報をクリックする
「受注売上消込管理」をクリックする
受注売上消込管理画面で対象の連携管理IDをクリックする
「補正情報作成」をクリックする
売上金額（補正後）をダブルクリックする
売上金額（補正後）に補正金額を入力し、チェックマークをクリックする
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が更新する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が更新する
完了
B
A

## 会議体フロー
「SubPrrojectパイプライン（詳細）」をクリックする
月別のパイプラインを入力し、「保存」をクリックする
会議体
新規作成
A 会議体を作成する場合
B 汎用決裁を作成する場合
「Project名」と「Project概要」を入力し、「保存」
をクリックする
Project・SubPrroject登録マニュアル
案件難度（P特性）を「対象外」を登録する
SubPrroject情報タブに登録したSubPrrojectが表示されていることを確認
必須項目を入力する
詳細情報/備考
・契約先お客様名(提出先):
・押印書類名:見積書
・契約金額:
B
A
project登録から始める
GAIAの検索欄で「Project」と検索し、「Project情報一覧」を選択する
必要項目を入力する
※入力内容は案件ごとに異なるため、確認する
関連リンクから「プロジェクト特性情報」をクリックする
「新規」をクリックする
SubPrroject情報タブの「新規」をクリックする
パイプライン情報の更新対象のSubPrrojectを選択する
Project情報画面下部の「申請種別」を選択し、会議体申請管理情報タブの「新規」をクリックする
A 見積承認
B 契約承認
※他にも申請種別はあるが、大体は上記となる
添付ファイルを登録
・見積書案
・原価見積根拠
・プロジェクト計画書
必須項目を入力する
詳細情報/備考
・契約先お客様名(提出先):
・押印書類名:注文請書
・契約金額:
添付ファイルを登録
・最終版見積書
・契約書（注文書・注文請書）
・関連する基本契約
・契約照会
会議体後続処理登録情報にチェックを入れる
・収益WBS払出
・費用WBS払出
・受注計上
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
セルフチェック
（シート名：4)チェックリストを使用してチェックする）
B
A
完了
B
A
GAIAの検索欄で「汎用」と検索し、「汎用決裁」を選択する
「新規」をクリックする
作成方法
A テンプレを使用する場合
B テンプレを使用しない場合
9/11９B
A
画面上部の「テンプレ」をクリックする
必要項目を入力
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
セルフチェック
（シート名：4)チェックリストを使用してチェックする）
B
A
完了

## WBSコードフロー
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
WBSコード
A 登録・変更
B 分割・体系変更
C 閉鎖
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
必要事項を入力
（シート名：）
添付ファイルを登録
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
保存
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
セルフチェック
（シート名：4)チェックリストを使用してチェックする）
A
B
B
A
GAIAの検索欄で「WBS」と検索し、「WBSコード登録決裁」を選択する
GAIAの検索欄で「WBS」と検索し、「WBSコード変更決裁」を選択する
完了
GAIAの検索欄で「WBS」と検索し、「WBSコード閉鎖決裁」を選択する
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
（シート名：）
保存
セルフチェック
（シート名：2)チェックリスト）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
B
A
添付ファイルを登録
A WBSコード登録を行う場合
B WBSコード変更を行う場合
B
A
A WBSコード分割を行う場合
B WBSコード体系変更を行う場合
B
A
C
GAIAの検索欄で「WBS」と検索し、「WBSコード分割決裁」を選択する
回覧フローの確認
（権限委任内規を確認）
必要事項を入力
（シート名：）
保存
セルフチェック
（シート名：）
入力後、第3者にチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
A 差戻しあり
（審査部門から差戻しメールを受領）
B 差戻しなし
審査部門からの指摘コメントを確認し、指摘箇所を修正
第3者に指摘箇所のチェック依頼をする
チェック完了後にチェック者が申請する
完了
B
A
添付ファイルを登録
GAIAの検索欄で「WBS」と検索し、「WBSコード体系変更決裁」を選択する
必要事項を入力
（シート名：）
必要事項を入力
（シート名：）